## Kanalizace a ČOV
ČASOVÝ HARMONOGRAM : „Lukavice - kanalizace a ČOV“
Objekt | Název stavebního objektu | Délka m | Dny | únor |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
|  |  |  | týdny | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Lukavice | Předání staveniště |  | 1 | bar: 9
| Zahájení prací, příprava |  | 25 | bar: 9 to březen 10
| Stoka A ČS1 - Š21 | 541 | 54.1 | bar: březen 12 to květen 20
| Stoka A Š21 - Š39 | 363 | 36.3 | bar: únor 6 to březen 12
| Stoka A Š39 - Š42 | 92 | 9.2 | bar: září 39 to říjen 40
| Stoka A Š42 - Š49 | 190 | 19 | bar: říjen 40 to listopad 48
| Stoka A-1 Š55 - Š61 | 273 | 27.3 | bar: srpen 34 to září 39
| Stoka A-1 Š61 - Š21 | 193 | 19.3 | bar: květen 20 to červen 24
| Stoka A-1-1 | 87 | 8.7 | bar: srpen 33 to srpen 34
| Stoka A-2 | 92 | 9.2 | bar: září 39 to říjen 40
| Atoka A-3 | 408 | 40.8 | bar: červenec 29 to říjen 44
| Stoka A-4 | 28 | 2.8 | bar: říjen 43
| Stoka B Š87 - Š92 | 232 | 23.2 | bar: červenec 28 to srpen 32
| Stoka B Š92 - Š99 | 194 | 19.4 | bar: leden 3 to únor 8
| Stoka B-1 | 128 | 12.8 | bar: únor 8 to březen 12
| Stoka B-2 | 218 | 21.8 | bar: leden 3 to únor 7
| Stoka B-2-1 | 42 | 4.2 | bar: únor 8
| Stoka C | 115 | 11.5 | bar: červenec 29 to říjen 44
| Stoka D Š117 - Š128 | 516 | 51.6 | bar: březen 12 to květen 20
| Stoka D Š128 - Š145 | 548 | 54.8 | bar: leden 3 to březen 12
| Stoka D-1 | 36 | 3.6 | bar: listopad 48 to prosinec 49
| Stoka D-2 | 252 | 25.2 | bar: leden 3 to únor 8
| Stoka E Š115 - Š163 | 306 | 30.6 | bar: květen 20 to červenec 31
| Stoka E Š163 - Š182 | 722 | 72.2 | bar: srpen 31 to prosinec 49
| Stoka E-1 | 238 | 23.8 | bar: říjen 40 to listopad 45
| Stoka E-1-1 | 37 | 3.7 | bar: říjen 43 to říjen 44
| Stoka E-2 | 598 | 59.8 | bar: leden 4 to květen 20
| Stoka E-2-1 | 39 | 3.9 | bar: listopad 48 to prosinec 49
| Stoka E-2-2 | 74 | 7.4 | bar: duben 14 to duben 16
| Stoka E-2-3 | 82 | 8.2 | bar: listopad 46 to listopad 48
| Stoka E-2-3-1 | 52 | 5.2 | bar: listopad 45 to listopad 46
| Stoka E-3 | 409 | 40.9 | bar: srpen 31 to září 39
| Stoka E-5 | 82 | 8.2 | bar: 9 to květen 19
| Výtlak V1 | 26 | 2.6 | bar: květen 20 to květen 21
| Výtlak V2 | 182 | 18.2 | bar: únor 9 to březen 13
| Výtlak V3 | 138 | 13.8 | bar: červenec 29 to srpen 35
| Výtlak V4 | 145 | 14.5 | bar: listopad 45 to listopad 48
0
| Kanalizační přípojky |  | 0 | bar: červenec 28 to říjen 41
| Přeložka vodovodu 1 | 121 | 12.1 | bar: duben 16 to květen 20
| Přeložka vodovodu 2 | 131 | 13.1 | bar: únor 9 to březen 12
| Přeložka vodovodu 3 | 185 | 18.5 | bar: květen 20 to červenec 31
| Přeložka vodovodu 4 | 72 | 7.2 | bar: duben 14 to duben 16
| Čerpací stanice č.1 - stavební část |  | 5 | bar: květen 20
| Čerpací stanice č.2 - stavební část |  | 5 | bar: březen 12
| Čerpací stanice č.3 - stavební část |  | 5 | bar: červenec 29
| Čerpací stanice č.4 - stavební část |  | 5 | bar: červenec 31
| Čerpací stanice č.1 - technologická část |  | 10 | bar: srpen 35 to září 36
| Čerpací stanice č.2 - technologická část |  | 10 | bar: září 37 to září 38
| Čerpací stanice č.3 - technologická část |  | 10 | bar: září 39 to říjen 40
| Čerpací stanice č.4 - technologická část |  | 10 | bar: říjen 41 to říjen 42
| Dokončovací práce |  | 30 | bar: říjen 42 to listopad 48
Předání stavby objednateli | bar: listopad 48 to prosinec 49