## Kanalizace a ČOV
ČASOVÝ HARMONOGRAM : „Lukavice - kanalizace a ČOV“
Objekt | Název stavebního objektu | Délka m | Dny | únor |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
|  |  |  | týdny | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Lukavice | Předání staveniště |  | 1
| Zahájení prací, příprava |  | 25
| Stoka A ČS1 - Š6 | 216 | 21.6 | bar: leden 1 to prosinec 52
| Stoka A Š6 - Š18 | 202 | 20.2 | bar: leden 1 to leden 2; březen 12 to duben 15
| Stoka A Š18 - Š28 | 354 | 35.4 | bar: leden 1 to prosinec 52
| Stoka A Š28 - Š39 | 132 | 13.2 | bar: leden 1 to leden 2; duben 16 to květen 19
| Stoka A Š39 - Š49 | 284 | 28.4 | bar: leden 1 to prosinec 52
| Stoka A-1 Š55 - Š61 | 273 | 27.3 | bar: leden 1 to prosinec 52
| Stoka A-1 Š61 - Š21 | 193 | 19.3 | bar: leden 1 to prosinec 52
| Stoka A-1-1 | 87 | 8.7 | bar: leden 1 to prosinec 52
| Stoka A-2 | 92 | 9.2 | bar: leden 1 to prosinec 52
| Stoka A-3 | 408 | 40.8 | bar: leden 1 to leden 2; březen 12 to červenec 31
| Stoka A-4 | 28 | 2.8 | bar: leden 1 to prosinec 52
| Stoka B Š87 - Š92 | 232 | 23.2 | bar: leden 1 to prosinec 52
| Stoka B Š92 - Š99 POZASTAVENO | 194 | 19.4
| Stoka B-1 Š41 - Š100 | 139 | 13.9 | bar: leden 1 to prosinec 52
| Stoka B-1 Š100 - Š85 | 20 | 2 | bar: leden 1 to leden 2; duben 16 to květen 19
| Stoka B-2 | 218 | 21.8 | bar: leden 1 to prosinec 52
| Stoka B-2-1 | 42 | 4.2 | bar: leden 1 to prosinec 52
| Stoka C | 115 | 11.5 | bar: leden 1 to leden 2; červen 23 to červen 26
| Stoka D Š117 - Š128 POZASTAVENO | 516 | 51.6
| Stoka D Š128 - Š145 POZASTAVENO | 548 | 54.8
| Stoka D-1 | 36 | 3.6 | bar: leden 1 to prosinec 52
| Stoka D-2 POZASTAVENO | 252 | 25.2
| Stoka E Š115 - Š159 | 186 | 18.6 | bar: leden 1 to leden 2; květen 19 to červen 24
| Stoka E Š159 - Š182 | 842 | 84.2
| Stoka E-1 | 238 | 23.8 | bar: leden 1 to leden 2; červen 25 to červenec 30
| Stoka E-1-1 | 37 | 3.7 | bar: leden 1 to leden 2; červenec 29 to červenec 30
| Stoka E-2 Š209 | 435 | 43.5
| Stoka E-2 Š209 - Š213 | 163 | 16.3 | bar: leden 1 to leden 2; březen 11 to březen 13
| Stoka E-2-1 | 39 | 3.9 | bar: leden 1 to leden 2; březen 13 to duben 14
| Stoka E-2-2 | 74 | 7.4 | bar: leden 1 to leden 2; duben 15 to duben 16
| Stoka E-2-3 | 82 | 8.2 | bar: leden 1 to leden 2; duben 17 to květen 18
| Stoka E-2-3-1 | 52 | 5.2 | bar: leden 1 to leden 2; květen 18 to květen 19
| Stoka E-3 | 409 | 40.9 | bar: leden 1 to leden 2; červenec 31 to září 39
| Stoka E-5 | 278 | 27.8
| Výtlak V1 | 26 | 2.6 | bar: leden 1 to leden 2; duben 16 to duben 17
| Výtlak V2 | 182 | 18.2 | bar: leden 1 to leden 2; duben 14 to duben 15
| Výtlak V3 | 138 | 13.8 | bar: leden 1 to leden 2; červen 23 to srpen 32
| Výtlak V4 | 145 | 14.5
0 | bar: leden 1 to leden 2
| Kanalizační přípojky |  | 0 | bar: leden 1 to leden 2; únor 6 to říjen 41
| Přeložka vodovodu 1 | 121 | 12.1 | bar: leden 1 to leden 2; březen 12 to duben 15
| Přeložka vodovodu 2 | 131 | 13.1 | bar: leden 1 to leden 2; únor 9 to březen 12
| Přeložka vodovodu 3 | 185 | 18.5 | bar: leden 1 to leden 2; květen 19 to červen 24
| Přeložka vodovodu 4 | 72 | 7.2 | bar: leden 1 to leden 2; duben 15 to duben 16
| ČOV Stavební část |  | 110 | bar: leden 1 to leden 2; březen 12 to srpen 33
| ČOV Technologická část |  | 50 | bar: leden 1 to leden 2; srpen 32 to říjen 41
| Čerpací stanice č.1 - stavební část |  | 5 | bar: leden 1 to leden 2; květen 18
| Čerpací stanice č.2 - stavební část |  | 5 | bar: leden 1 to leden 2; březen 10
| Čerpací stanice č.3 - stavební část |  | 5 | bar: leden 1 to leden 2; březen 11 to březen 12
| Čerpací stanice č.4 - stavební část - pozastaveno |  | 5
| Čerpací stanice č.1 - technologická část |  | 10 | bar: leden 1 to leden 2; srpen 35 to září 36
| Čerpací stanice č.2 - technologická část |  | 10 | bar: leden 1 to leden 2; září 37 to září 38
| Čerpací stanice č.3 - technologická část |  | 10 | bar: leden 1 to leden 2; září 39 to říjen 40
| Čerpací stanice č.4 - technologická část |  | 10 | bar: leden 1 to leden 2; říjen 41 to říjen 42
| Dokončovací práce |  | 30 | bar: leden 1 to leden 2; říjen 42 to listopad 48
Předání stavby objednateli | bar: leden 1 to leden 2; listopad 48 to prosinec 49